## TỔNG QUAN
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ ÁN LEBY - 2 THÁNG (FULLSTACK FE & BE)
THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN & MÔ HÌNH PHỐI HỢP
Thời gian thực hiện | 8 tuần (27/10/2026 – 20/12/2026) |  | Phương pháp phối hợp | Cắt dọc nghiệp vụ (Vertical Slicing) - Zero Merge Conflict
Kiến trúc hệ thống | Fullstack Monorepo (Backend: Spring Boot 3.x Java 17 ¦ Frontend: React 19 + TypeScript + Vite) |  | Quy mô chức năng | 28 Use Cases (18 UC Học viên UC01-UC18 + 10 UC Quản trị viên A01-A10)
Hữu Văn (Phụ trách) | Trục Học tập & Nội dung (BE: Part, Ability, Module, Lesson, Lộ trình, Ngưỡng; FE: roadmap, lesson, admin-module, admin-threshold) |  | Đăng Khoa (Phụ trách) | Trục Chẩn đoán & Khảo thí (BE: Câu hỏi, Đề Diagnostic, Chấm 2 tầng, ModuleTest; FE: target, diagnostic, module-test, admin-question)
QUY ƯỚC PHÂN VÙNG MÀU SẮC GIAO DIỆN BẢNG TÍNH
● Khoa phụ trách (Trục Khảo thí) |  | Phụ trách BE + FE các tính năng: Đề thi chẩn đoán, Phòng thi, Câu hỏi, Chấm điểm 2 tầng, Bài thi vượt ải.
● Văn phụ trách (Trục Học tập) |  | Phụ trách BE + FE các tính năng: Part, Năng lực, Module, Bài giảng Video, Lộ trình thích ứng, Ngưỡng động.
● Cả hai phối hợp |  | Phối hợp: Kiến trúc dữ liệu nền tảng, Xác thực OTP email, Kiểm thử E2E liên hoàn, Tắt Mock Service Worker.

## CHI TIẾT CÔNG VIỆC
STT | Tuần | Bắt đầu | Hạn chót | Phân hệ / Chức năng | Mô tả công việc chi tiết (Fullstack FE + BE) | Người phụ trách | Tài liệu đọc trước | Lưu ý kỹ thuật & Nghiệp vụ | Trạng thái
1 | Tuần 1 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | Cấu trúc dữ liệu [BE] | Phân tích mã nguồn JPA hiện tại, chuyển quan hệ User - LearningPath từ @OneToOne thành @OneToMany; thêm trường status (ACTIVE/ARCHIVED/COMPLETED) | Văn | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 1) | 1 học viên có nhiều lộ trình qua các lần đổi AIM | Chưa bắt đầu
2 | Tuần 1 | 27/10/2026 | 29/10/2026 | Kiến trúc Frontend [FE] | Dọn dẹp cấu trúc thư mục LEBY_FE, cấu hình biến môi trường .env (VITE_USE_MOCK=false) cho phép bật/tắt Mock Service Worker linh hoạt | Văn | QuyChuan_Code_Va_Chong_Conflict.md (Mục 3.4) | Chuẩn bị sẵn sàng kết nối API Spring Boot cổng 8080 | Chưa bắt đầu
3 | Tuần 1 | 28/10/2026 | 30/10/2026 | Khảo thí (Diagnostic) [BE] | Tạo mới Entity DiagnosticAnswer lưu câu trả lời chi tiết từng câu (questionId, selectedOption, isCorrect, isFlagged); bổ sung status và completedAt cho DiagnosticAttempt | Khoa | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 2 & 3) | Tránh mất bài khi học viên F5 hoặc rớt mạng khi thi | Chưa bắt đầu
4 | Tuần 1 | 28/10/2026 | 30/10/2026 | Kiến trúc Frontend [FE] | Tách nhỏ file monolithic src/mocks/handlers.ts thành các file handler độc lập (authHandlers, diagnosticHandlers, roadmapHandlers...) để chống xung đột Git | Văn | QuyChuan_Code_Va_Chong_Conflict.md (Mục 3.2) | Mỗi người chỉ chỉnh sửa file handler của phân hệ mình | Chưa bắt đầu
5 | Tuần 1 | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Xác thực (Auth) [FE] | Chuẩn hóa các form Xác thực trong src/features/auth (Login, Register, OtpVerify), gỡ bỏ mock gán cứng, validate form bằng React Hook Form + Zod | Khoa | AGENTS.md (Mục 1.2 & 2) | Bảo đảm dữ liệu gửi lên đúng chuẩn DTO Backend | Chưa bắt đầu
6 | Tuần 1 | 30/10/2026 | 01/11/2026 | Kiểm thử nền tảng [BE+FE] | Viết script SQL Migration cập nhật schema database; kiểm tra ./mvnw test-compile và npm run build chạy độc lập không phát sinh lỗi cú pháp | Cả hai | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Toàn bộ) | Chốt hạ tầng dữ liệu và cấu hình build cho cả 2 repo | Chưa bắt đầu
7 | Tuần 2 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | Part & Năng lực [BE] | Xây dựng API CRUD Quản lý 7 Part TOEIC và danh mục Năng lực con (Ability) theo từng Part (A03) | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A03) | Gắn quan hệ chặt chẽ giữa Part và Ability | Chưa bắt đầu
8 | Tuần 2 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | Part & Năng lực [FE] | Hoàn thiện giao diện src/features/admin-part: bảng danh sách 7 Part, modal thêm/sửa Part, quản lý các năng lực con của từng Part | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A03) | Hiển thị trực quan cây Part - Năng lực | Chưa bắt đầu
9 | Tuần 2 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | Ngân hàng câu hỏi [BE] | Xây dựng API CRUD Câu hỏi độc lập Part 1, 2, 5 và câu hỏi chùm cha-con Part 3, 4, 6, 7 (A04) kèm trường explanation dạng JSON chuẩn hóa | Khoa | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 8 & Phụ lục 1) | Lưu cấu trúc parent_id, audio, image, transcript, clue | Chưa bắt đầu
10 | Tuần 2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | Ngân hàng câu hỏi [FE] | Hoàn thiện giao diện src/features/admin-question: bộ lọc theo Part/Ability/độ khó, form tạo câu hỏi độc lập và câu hỏi chùm, trình phát audio thử nghiệm | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A04) | Hỗ trợ nhập liệu thuận tiện cho giáo viên | Chưa bắt đầu
11 | Tuần 2 | 07/11/2026 | 09/11/2026 | Kiểm thử học liệu [BE+FE] | Nhập liệu thử nghiệm 50 câu hỏi mẫu (đủ cả 7 Part) vào cơ sở dữ liệu và kiểm thử đối soát API giữa Frontend và Backend | Cả hai | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A03, A04) | Đảm bảo quan hệ khóa ngoại toàn vẹn và giao diện load mượt | Chưa bắt đầu
12 | Tuần 3 | 10/11/2026 | 12/11/2026 | Mô-đun & Bài giảng [BE] | Xây dựng API CRUD Mô-đun học tập (A05) với thứ tự sequence cố định, gắn Part và danh mục Ability đào tạo; defaultPassScore = 65 | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A05) | Thứ tự sequence bảo toàn logic sư phạm | Chưa bắt đầu
13 | Tuần 3 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | Mô-đun & Bài giảng [BE] | Xây dựng API Quản lý Bài giảng trong Mô-đun (A05): bài giảng Video (URL, thời lượng) và bài Luyện tập tức thì (Practice), cờ isFree | Văn | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 7) | Hỗ trợ cấu hình học thử bài giảng đầu tiên | Chưa bắt đầu
14 | Tuần 3 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | Mô-đun & Bài giảng [FE] | Hoàn thiện giao diện src/features/admin-module: quản lý cây bài học, kéo thả hoặc sắp xếp thứ tự sequence, cấu hình thời lượng và trạng thái phát hành | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A05) | Giao diện quản lý chương trình học trực quan | Chưa bắt đầu
15 | Tuần 3 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | Đề thi chẩn đoán [BE] | Xây dựng API Soạn đề thi chẩn đoán (A06): tạo đề, chọn 40-60 câu hỏi từ ngân hàng bao phủ 7 Part, cấu hình durationMinutes (45 phút) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A06) | testType='DIAGNOSTIC', thời gian lưu DB không hardcode | Chưa bắt đầu
16 | Tuần 3 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | Đề thi tổng hợp [BE] | Xây dựng API Soạn đề thi thử TOEIC 200 câu (Full Mock Test chuẩn ETS 120 phút, 100 câu Listening + 100 câu Reading) phục vụ nghiệm thu đầu ra | Khoa | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (Giai đoạn 8) | Cấu hình đề thi chuẩn ETS nghiệm thu | Chưa bắt đầu
17 | Tuần 3 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | Đề thi chẩn đoán [FE] | Hoàn thiện giao diện src/features/admin-diagnostic-test: danh sách đề thi, form chọn câu hỏi từ ngân hàng, cấu hình thời gian đếm giờ và kích hoạt đề thi | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A06) | Xem trước danh sách câu hỏi trong đề | Chưa bắt đầu
18 | Tuần 3 | 14/11/2026 | 16/11/2026 | Kiểm thử đề thi [BE+FE] | Admin soạn thử 1 đề chẩn đoán 45 phút và 1 đề thi thử 120 phút, kiểm tra số lượng câu hỏi và cấu trúc 7 Part hiển thị trên web | Cả hai | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A06) | Đảm bảo đề thi đủ cấu trúc 7 Part | Chưa bắt đầu
19 | Tuần 4 | 17/11/2026 | 19/11/2026 | AIM & Ngưỡng Part [BE] | Xây dựng API CRUD TargetProfile (AIM 450-850) và 3 ngưỡng điểm Part động target_part_thresholds (passScore, confirmingScore, fullPartThreshold) | Khoa | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 10) | Lưu DB 3 ngưỡng: passScore (80%), confirmingScore (60%), fullPart (35%), cấm hardcode | Chưa bắt đầu
20 | Tuần 4 | 18/11/2026 | 20/11/2026 | AIM & Ngưỡng Part [FE] | Hoàn thiện src/features/admin-target và form cấu hình ngưỡng Part trong admin-threshold: đồng bộ đúng trường DTO (passScore, confirmingScore, fullPartThreshold) | Khoa | QuyChuan_Code_Va_Chong_Conflict.md (Mục 4) | Đồng bộ 100% tên trường với Backend Entity | Chưa bắt đầu
21 | Tuần 4 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | Ngưỡng Module & Rule [BE] | Cấu hình điểm đỗ ModuleTargetThreshold theo từng AIM và quy tắc lọc năng lực nhị phân AbilityEvaluationRule (stableMin, developingMax, weakMax) | Văn | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 10) | Lưu DB: developingThreshold (50% khi CONFIRM) và stableThreshold (75% khi WEAK) | Chưa bắt đầu
22 | Tuần 4 | 20/11/2026 | 22/11/2026 | Ngưỡng Module & Rule [FE] | Hoàn thiện ma trận ngưỡng Module và bảng quy tắc đánh giá năng lực trong src/features/admin-threshold: đồng bộ trường DTO (stableMin, developingMax, weakMax) | Văn | QuyChuan_Code_Va_Chong_Conflict.md (Mục 4) | Đồng bộ 100% tên trường với Backend Entity | Chưa bắt đầu
23 | Tuần 4 | 21/11/2026 | 23/11/2026 | Admin Portal [BE+FE] | Xây dựng API & Giao diện Quản lý người dùng admin-user (A02): danh sách học viên, lọc theo trạng thái, khóa/mở khóa tài khoản, tra cứu lộ trình học | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A02) | Khóa/mở khóa tài khoản học viên | Chưa bắt đầu
24 | Tuần 4 | 21/11/2026 | 23/11/2026 | Admin Portal [BE+FE] | Xây dựng API & Giao diện Admin Dashboard admin-dashboard (A01): thống kê 4 chỉ số tổng quan, biểu đồ tăng trưởng học viên và phân bố mục tiêu AIM | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A01) | Thống kê học viên, số lượt thi, tỷ lệ đỗ | Chưa bắt đầu
25 | Tuần 4 | 22/11/2026 | 23/11/2026 | Kiểm thử phân quyền [BE+FE] | Kiểm thử bảo mật đường dẫn /admin/* qua AuthGuard phía FE và @PreAuthorize('hasRole("ADMIN")') phía BE; đối soát dữ liệu cấu hình ngưỡng | Cả hai | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (Bảng tham số) | Chặn truy cập trái phép của học viên vào trang quản trị | Chưa bắt đầu
26 | Tuần 5 | 24/11/2026 | 26/11/2026 | Xác thực (Auth) [BE+FE] | Kết nối giao diện Đăng ký/Đăng nhập/OTP với Backend Auth: gửi mã OTP 6 số qua email hiệu lực 10 phút (BR01), cấp JWT Access/Refresh Token | Cả hai | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC01-04) | Bảo mật mật khẩu với BCrypt, xử lý đăng xuất tức thì | Chưa bắt đầu
27 | Tuần 5 | 25/11/2026 | 27/11/2026 | Chọn AIM [FE+BE] | API và Giao diện Khảo sát và Chọn mục tiêu AIM (UC05): chọn targetProfileId, kế thừa câu trả lời cũ khi học viên đổi AIM (BR06) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC05) | Lưu AbilityAimPlan, tái sử dụng bài chẩn đoán | Chưa bắt đầu
28 | Tuần 5 | 26/11/2026 | 28/11/2026 | Phòng thi chẩn đoán [BE] | Hiện thực API Phòng thi Diagnostic (UC06): tải đề thi, đếm ngược 45 phút, kiểm soát âm thanh phát 1 lần (BR11), chia đôi màn hình bài đọc Part 6, 7 (BR09) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC06) | Audio chỉ nghe 1 lần, split-screen cho bài đọc | Chưa bắt đầu
29 | Tuần 5 | 26/11/2026 | 29/11/2026 | Phòng thi chẩn đoán [FE] | Hoàn thiện src/features/diagnostic/pages/DiagnosticRoomPage: gỡ bỏ dữ liệu giả câu 15, bắt đầu từ câu 1, nạp đề thật, bảng câu hỏi palette, đánh dấu cờ | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC06) | Trải nghiệm làm bài thi mượt mà, không giật lag | Chưa bắt đầu
30 | Tuần 5 | 27/11/2026 | 30/11/2026 | Lưu nháp & Tự nộp [BE+FE] | Cơ chế Lưu nháp thời gian thực (Auto-save) khi click đáp án vào DiagnosticAnswer (BR12) và tự động thu bài khi đồng hồ đếm ngược về 0 (BR07) | Khoa | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 3) | Bảo đảm không bao giờ mất bài thi của học viên | Chưa bắt đầu
31 | Tuần 5 | 27/11/2026 | 30/11/2026 | Bộ máy chấm điểm [BE] | Hiện thực Chấm điểm 2 tầng: Tầng 1 phân 4 nhánh (PASS/CONFIRM/WEAK/FULL_PART), Tầng 2 lọc nhị phân năng lực theo ngưỡng động DB | Văn | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 10) | Đọc ngưỡng động DB: PASS=0 module, CONFIRM<50%, WEAK<75%, FULL_PART=100% | Chưa bắt đầu
32 | Tuần 5 | 28/11/2026 | 30/11/2026 | Lộ trình thích ứng [BE] | Hiện thực Thuật toán sinh lộ trình AdaptivePathGeneratorServiceImpl: lọc module cần học, khử trùng lặp, bảo toàn sequence chuẩn sư phạm, gán orderNo 1, 2, 3... | Văn | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Mục 10) | Tạo LearningPath + Items, sắp xếp sequence cố định, module 1 mở, sau khóa | Chưa bắt đầu
33 | Tuần 5 | 29/11/2026 | 30/11/2026 | Kiểm thử Chẩn đoán [BE+FE] | Kiểm thử liên hoàn: Học viên chọn AIM -> Làm bài thi chẩn đoán -> Nộp bài -> Chấm 2 tầng -> Tự động sinh lộ trình học cá nhân | Cả hai | LoTrinh_8_Tuan_LEBY.md (Tuần 5) | Mốc quan trọng nhất của dự án hoàn thành | Chưa bắt đầu
34 | Tuần 6 | 01/12/2026 | 03/12/2026 | Báo cáo chẩn đoán [BE] | API Báo cáo chẩn đoán (UC07): trả về điểm số từng Part, chỉ dẫn 4 nhánh, biểu đồ Radar và Điểm dự đoán TOEIC (10-990) theo bảng quy đổi ETS | Khoa | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md (Phụ lục 2) | Tra cứu bảng quy đổi điểm chuẩn ETS | Chưa bắt đầu
35 | Tuần 6 | 01/12/2026 | 03/12/2026 | Báo cáo chẩn đoán [FE] | Hoàn thiện src/features/diagnostic/pages/DiagnosticResultPage: hiển thị thẻ PartResultCard 4 nhánh màu sắc rõ ràng, vẽ biểu đồ Radar năng lực, nút dẫn vào lộ trình | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC07) | Giao diện báo cáo phân tích năng lực chi tiết | Chưa bắt đầu
36 | Tuần 6 | 02/12/2026 | 04/12/2026 | Xem lại bài thi [FE+BE] | Tính năng Xem lại bài thi chẩn đoán (UC07): danh sách câu hỏi, đáp án học viên chọn, lời giải chi tiết (Transcript, bản dịch tiếng Việt, manh mối đáp án) (BR14) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC07) | Lọc xem riêng danh sách câu làm sai | Chưa bắt đầu
37 | Tuần 6 | 03/12/2026 | 05/12/2026 | Lộ trình học cá nhân [BE] | API Lộ trình học cá nhân (UC09) và Chi tiết Mô-đun (UC10): danh sách module theo orderNo, trạng thái khóa (LOCKED / IN_PROGRESS / COMPLETED) | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC09, UC10) | Hiển thị lý do đưa module vào lộ trình | Chưa bắt đầu
38 | Tuần 6 | 03/12/2026 | 05/12/2026 | Lộ trình học cá nhân [FE] | Hoàn thiện src/features/roadmap: LearningPathPage (timeline các chặng học thích ứng, tiến độ %) và ModuleDetailPage (cây bài học, thẻ bài thi vượt ải) | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC09, UC10) | Giao diện lộ trình cá nhân hóa trực quan | Chưa bắt đầu
39 | Tuần 6 | 04/12/2026 | 06/12/2026 | Thư viện khóa học [BE+FE] | API & Giao diện Khám phá toàn bộ khóa học (UC17): cây khóa học 7 Part TOEIC, gắn nhãn mô-đun 'Trong lộ trình trọng tâm' vs 'Mô-đun học bổ trợ' | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC17) | Course Catalog toàn diện | Chưa bắt đầu
40 | Tuần 6 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | Học bài giảng Video [BE+FE] | API & Giao diện Học video bài giảng (UC11) trong LessonRoomPage: kiểm soát thời lượng xem thực tế >= 60% mới ghi nhận hoàn thành bài học (BR10) | Văn | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (BR10) | Chống bấm tua lướt video | Chưa bắt đầu
41 | Tuần 6 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | Luyện tập tức thì [BE+FE] | API & Giao diện Luyện tập Practice (UC12) trong LessonRoomPage: làm câu hỏi thực hành, chấm chữa tức thì, nghe lại audio tự do, xem giải thích chi tiết | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC12) | Phân biệt audio thi vs luyện tập (BR11) | Chưa bắt đầu
42 | Tuần 7 | 08/12/2026 | 10/12/2026 | Mở khóa bài thi [BE+FE] | Cơ chế kiểm tra điều kiện mở khóa bài thi vượt ải: phải hoàn thành >= 80% bài học trong Mô-đun mới kích hoạt nút 'Bắt đầu kiểm tra' (BR04) | Khoa | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (BR04) | Mở nút thi vượt ải khi đủ điều kiện | Chưa bắt đầu
43 | Tuần 7 | 09/12/2026 | 11/12/2026 | Thi vượt ải [BE] | Hiện thực API Phòng thi Module Test (UC13): 25 câu hỏi / 25 phút, thuật toán xáo trộn ngẫu nhiên thứ tự câu hỏi và 4 đáp án khi thi lại (BR03) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC13) | Chống học vẹt vị trí nút bấm | Chưa bắt đầu
44 | Tuần 7 | 10/12/2026 | 12/12/2026 | Thi vượt ải [FE] | Hoàn thiện src/features/module-test: ModuleTestRoomPage (làm bài 25 câu, đếm ngược 25 phút) và ModuleTestResultPage (chấm điểm thang 100) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC13, UC14) | Hiển thị kết quả ĐỖ/TRƯỢT tức thì | Chưa bắt đầu
45 | Tuần 7 | 11/12/2026 | 13/12/2026 | Mở khóa Module tiếp [BE] | Xử lý nghiệp vụ đạt >= 65 điểm: cập nhật Module hiện tại thành COMPLETED, tự động mở khóa Module kế tiếp trong lộ trình (BR05); trượt được thi lại không giới hạn | Khoa | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (BR05) | Mở khóa tuần tự các chặng học | Chưa bắt đầu
46 | Tuần 7 | 11/12/2026 | 13/12/2026 | Dashboard học tập [BE+FE] | API & Giao diện Bảng điều khiển học tập DashboardPage (UC08): chuỗi ngày học streak, tiến độ lộ trình (%), gợi ý mô-đun cần học tiếp theo | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC08) | Tăng động lực học tập hàng ngày | Chưa bắt đầu
47 | Tuần 7 | 12/12/2026 | 14/12/2026 | Hồ sơ & Sổ tay sai [BE+FE] | API & Giao diện Hồ sơ cá nhân & Sổ tay câu hỏi làm sai (UC15): gom toàn bộ câu làm sai từ chẩn đoán, luyện tập và thi vượt ải cho học viên làm lại trực tiếp | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC15) | Cho phép làm lại câu sai trực tiếp | Chưa bắt đầu
48 | Tuần 7 | 12/12/2026 | 14/12/2026 | Hồ sơ cá nhân [BE+FE] | API & Giao diện Cập nhật thông tin cá nhân & Đổi mục tiêu AIM (UC16): đóng gói lưu trữ lộ trình cũ, kế thừa các module đã hoàn thành (BR06) | Văn | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC16) | Bảo toàn lịch sử học tập | Chưa bắt đầu
49 | Tuần 7 | 13/12/2026 | 14/12/2026 | Thi thử đầu ra [BE+FE] | Hiện thực Phòng thi thử TOEIC 200 câu (UC18): 120 phút chuẩn ETS, đồng hồ đếm ngược, tự nộp bài và Báo cáo nghiệm thu so sánh Trước vs Sau khi học (BR15, BR16) | Khoa | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (UC18) | Đánh giá sự tiến bộ rõ rệt của học viên | Chưa bắt đầu
50 | Tuần 8 | 15/12/2026 | 17/12/2026 | Tắt Mock & E2E [BE+FE] | Tắt hoàn toàn Mock Service Worker (VITE_USE_MOCK=false), kiểm thử liên hoàn Luồng Học viên: Đăng ký -> Chọn AIM -> Chẩn đoán -> Sinh lộ trình -> Học -> Vượt ải -> Thi thử 200 câu | Cả hai | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (Hành trình) | Test toàn bộ 18 Use Cases Học viên chạy trên API thật | Chưa bắt đầu
51 | Tuần 8 | 15/12/2026 | 17/12/2026 | Kiểm thử Admin E2E [BE+FE] | Kiểm thử liên hoàn Luồng Quản trị: Dashboard -> User -> Part/Ability -> Câu hỏi -> Mô-đun -> Soạn đề -> Cấu hình ngưỡng động | Cả hai | LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx (A01-A10) | Test toàn bộ 10 Use Cases Admin chạy trên API thật | Chưa bắt đầu
52 | Tuần 8 | 17/12/2026 | 18/12/2026 | Kiểm thử tải & Bảo mật [BE] | Kiểm thử bảo mật (JWT expiration, OTP 10 phút, phân quyền ROLE_ADMIN) và kiểm thử tải lưu nháp tự động của phòng thi | Khoa | LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx (Rủi ro) | Đảm bảo không nghẽn server khi thi | Chưa bắt đầu
53 | Tuần 8 | 17/12/2026 | 19/12/2026 | Tài liệu API Swagger [BE] | Hoàn thiện tài liệu Swagger / OpenAPI 3.0 cho toàn bộ 28 Use Cases, cập nhật bộ sưu tập Postman Collection đầy đủ ví dụ request/response | Văn | HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md | Sẵn sàng tài liệu bàn giao kết nối FE | Chưa bắt đầu
54 | Tuần 8 | 18/12/2026 | 19/12/2026 | Dọn dẹp mã nguồn [BE+FE] | Code cleanup, gỡ bỏ console.log, kiểm tra coverage unit test các service cốt lõi (Adaptive Path, Scoring), build kiểm tra không cảnh báo | Cả hai | QuyChuan_Code_Va_Chong_Conflict.md | Code sạch sẽ, không thừa thãi | Chưa bắt đầu
55 | Tuần 8 | 19/12/2026 | 20/12/2026 | Nghiệm thu đồ án [BE+FE] | Đóng gói mã nguồn 2 repo LEBY_BE và LEBY_FE, viết báo cáo tổng kết, đối soát tiến độ hoàn thành 28 Use Cases và chuẩn bị slide bảo vệ tốt nghiệp | Cả hai | PhanCong_CongViec_LEBY_2Thang.xlsx | Bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu

## TỔNG KẾT THEO NGƯỜI
BẢNG TỔNG KẾT PHÂN BỔ NHIỆM VỤ FULLSTACK THEO NHÂN SỰ
Nhân sự phụ trách | Mảng chuyên trách chính (Fullstack) | Số lượng nhiệm vụ | Tỷ lệ đóng góp (%) | Khối lượng công việc
Khoa | Trục Khảo thí & Chẩn đoán (Diagnostic, Câu hỏi, ModuleTest, Auth) | 24 | 43.6% | Cân bằng (Chính)
Văn | Trục Học tập & Nội dung (Part, Ability, Module, Lesson, Lộ trình, Ngưỡng) | 21 | 38.2% | Cân bằng (Chính)
Cả hai | Kiến trúc nền tảng, Tích hợp luồng E2E, Tắt Mock Service Worker & Nghiệm thu | 10 | 18.2% | Phối hợp chung
TỔNG CỘNG | Toàn bộ hệ thống LEBY (28 Use Cases Fullstack Frontend & Backend) | 55 | 100.0% | 8 tuần hoàn thành
TIẾN ĐỘ THEO DÕI CHI TIẾT THEO TỪNG TUẦN (SPRINT BREAKDOWN)
Tuần Sprint | Khoa (Tasks) | Văn (Tasks) | Cả hai (Tasks) | Tổng số Tasks trong tuần
Tuần 1 | 2 | 3 | 1 | 6
Tuần 2 | 2 | 2 | 1 | 5
Tuần 3 | 3 | 3 | 1 | 7
Tuần 4 | 3 | 3 | 1 | 7
Tuần 5 | 4 | 2 | 2 | 8
Tuần 6 | 4 | 4 | 0 | 8
Tuần 7 | 5 | 3 | 0 | 8
Tuần 8 | 1 | 1 | 4 | 6

## GHI CHÚ VÀ QUY ƯỚC
QUY CHUẨN LẬP TRÌNH & CHIẾN LƯỢC CHỐNG XUNG ĐỘT MÃ NGUỒN (ZERO-CONFLICT)
▶ 1. NGUYÊN TẮC CỐT LÕI: PHÂN CHIA THEO CHIỀU DỌC (VERTICAL SLICING)
Nguyên tắc chia việc | TUYỆT ĐỐI KHÔNG chia theo chiều ngang (1 người làm hết BE, 1 người làm hết FE) vì sẽ gây nghẽn và xung đột API. Chia theo mảng nghiệp vụ trọn gói (End-to-End).
Hữu Văn làm chủ | Trục Học tập & Nội dung: BE (Part, Ability, Module, Lesson, Lộ trình thích ứng, Ngưỡng động) & FE (src/features/{roadmap, lesson, dashboard, profile, admin-part, admin-module, admin-threshold}).
Đăng Khoa làm chủ | Trục Chẩn đoán & Khảo thí: BE (Ngân hàng câu hỏi, Đề Diagnostic, DiagnosticAnswer, Chấm 2 tầng, ModuleTest, Rule) & FE (src/features/{target, diagnostic, module-test, admin-question, admin-diagnostic, admin-user, auth}).
▶ 2. QUY TRÌNH GIT HÀNG NGÀY CHỐNG CONFLICT (DAILY 4-STEP ROUTINE)
Cấu trúc nhánh (Branching) | main (chỉ chứa code đã test đỗ, sẵn sàng nghiệm thu) ¦ develop (nhánh tích hợp chính) ¦ feat/<tên-tính-năng> (nhánh làm việc cá nhân).
Bước 1: Đầu ngày làm việc | Luôn lấy code mới nhất về máy trước khi bắt đầu: git checkout develop && git pull origin develop.
Bước 2: Tạo nhánh tính năng | git checkout -b feat/tuanX-ten-tinh-nang (ví dụ: feat/be-fe-diagnostic-flow hoặc feat/be-fe-adaptive-roadmap).
Bước 3: Lập trình & Commit | Commit rõ ràng theo chuẩn: git commit -m 'feat(diagnostic): hoàn thiện luồng đếm giờ và nộp bài'.
Bước 4: Hòa trộn cục bộ trước khi PR | Trước khi push lên GitHub, BẮT BUỘC kéo develop và hòa trộn cục bộ: git checkout develop && git pull -> git checkout feat/... && git merge develop. Tự sửa conflict trên máy, chạy npm run build và mvnw test-compile ok mới push PR.
▶ 3. VÙNG CÁCH LY TRONG FRONTEND (LEBY_FE ISOLATION RULES)
Tập tin định tuyến (index.tsx) | Văn là người phụ trách chính (Code Owner) của src/routes/index.tsx. Khoa chỉ xuất khẩu (export) trang từ feature của mình; Văn sẽ liên kết route vào file index.
Tách file Mock Handlers | Tách file src/mocks/handlers.ts thành các file handler riêng: diagnosticHandlers.ts (Khoa), roadmapHandlers.ts (Văn)... File handlers.ts chỉ tổng hợp mảng. Không bao giờ cùng sửa 1 file mock.
File gọi API (apiClient.ts) | File src/core/api/apiClient.ts giữ nguyên mẫu đã cấu hình Axios Interceptors. Mỗi feature tự viết file service riêng (diagnosticService.ts, roadmapService.ts).
Công tắc bật/tắt Mock API | Cấu hình file .env: VITE_USE_MOCK=false khi kết nối với Backend Spring Boot thật (cổng 8080); VITE_USE_MOCK=true khi dựng giao diện thử nghiệm độc lập.
▶ 4. BẢNG ĐỒNG BỘ HỢP ĐỒNG DỮ LIỆU (API CONTRACT & DTO MAPPING)
Ngưỡng điểm Part (A08) | BE Entity: TargetPartThreshold -> DTO: passScore, confirmingScore, fullPartThreshold. FE BẮT BUỘC DÙNG ĐÚNG CÁC TÊN NÀY (Bỏ tên cũ: passThreshold, confirmThreshold, weakThreshold).
Quy tắc Năng lực (A10) | BE Entity: AbilityEvaluationRule -> DTO: stableMin, developingMax, weakMax, minEvidenceCount. FE BẮT BUỘC DÙNG ĐÚNG CÁC TÊN NÀY (Bỏ tên cũ: stableThreshold, developingThreshold).
Thứ tự Module & Đề thi | BE Entity Module dùng field 'sequence' (thay cho orderIndex). Đề thi chẩn đoán dùng field 'durationMinutes' (thay cho estimatedMinutes).
Định dạng API Response | 100% API Backend trả về bọc trong ApiResponse<T>: { success: true, message: '...', data: { ... }, pagination: null }.
▶ 5. QUY CHUẨN BACKEND CLEAN CODE (SPRING BOOT 3.X)
Kiến trúc phân tầng | Controller chỉ nhận Request, validate và trả về ApiResponse<T>. Toàn bộ logic viết trong Service. CẤM gọi Repository từ Controller. CẤM trả Entity trực tiếp ra ngoài.
Tuyệt đối không hardcode | Mọi thông số nghiệp vụ (ngưỡng 80%, 60%, 50%, 75%, 35%, điểm đỗ 65, thời gian thi 45p/120p) PHẢI đọc từ cơ sở dữ liệu. Giáo viên/Admin cấu hình qua màn hình A08, A09, A10.
Tiêu chuẩn tiêm phụ thuộc | Dùng Constructor Injection với lombok @RequiredArgsConstructor và private final field. CẤM dùng @Autowired trực tiếp trên field.
▶ 6. DANH MỤC KIỂM TRA TRƯỚC KHI MỞ PULL REQUEST (PR CHECKLIST)
Tiêu chí 1: Sạch mã nguồn | Không còn console.log thừa, không còn System.out.println trong Java code, không commit file .env hay thông tin mật.
Tiêu chí 2: Biên dịch không lỗi | Frontend chạy 'npm run build' thành công 100% không lỗi Type. Backend chạy './mvnw test-compile' thành công.
Tiêu chí 3: Hòa trộn sạch | Đã chạy 'git merge develop' vào nhánh tính năng và xác nhận không còn bất kỳ ký tự xung đột (<<<<<<< HEAD) nào.
Tiêu chí 4: Kiểm thử hiển thị | Đã kiểm tra giao diện chạy chuẩn, không bị vỡ layout hoặc che khuất văn bản.
▶ 7. DANH MỤC TÀI LIỆU BẮT BUỘC ĐỐI CHIẾU KHI LÀM VIỆC
QuyChuan_Code_Va_Chong_Conflict.md | Tài liệu chi tiết quy chuẩn mã nguồn và phân vùng trách nhiệm (Đọc kỹ trước khi bắt đầu Tuần 1).
HuongDan_ThayDoi_Code_BE.md | Hướng dẫn 10 thay đổi Entity, script SQL Migration và code Java chi tiết của Bộ máy chấm điểm 2 tầng & Sinh lộ trình.
LEBY_ThietKe_NghiepVu.docx | Báo cáo thiết kế nghiệp vụ: 8 giai đoạn hành trình, 16 quy tắc nghiệp vụ BR01-BR16 và bảng tham số động.
LEBY_MoHinhHoa_YeuCau.docx | Đặc tả chi tiết 28 Use Case (UC01-UC18 phân hệ Người học, A01-A10 phân hệ Quản trị viên).